Lesson 4.
Best Practice of
Migration to LibreOffice 1

---
I.기본 원칙
- 현실적인 기대치 설정
- 인내심을 가지고 중도 포기하지 않기
- 단순히 비용 절감이나 기술적인 면이 아닌 “사람”과 관계된 일임을 주지하기
- 경영진의 후원이 핵심
- 조직 내 문화/습관 반영
- 각 단계별 피드백 수집

---
II.사전 작업
- 경영진의 지원과 책임 하에 하위 위원회 결성
- 프로젝트 계획 수립
  - 의사 소통
  - MS Office 의존성 여부 확인
  - 시나리오 작성
  - 일반적인 문제에 대한 해결책 마련
  - 문서 변환
[Speaker Notes: 의사소통 의사소통 계획 수립 목표와 중간 목표 수립 주요 관계자 및 경영진 지원 확인 의사소통 채널 확인(이메일, 사내 뉴스그룹, 사내 인트라넷, 세미나 등) 주요 메세지 마이그레이션이 필요한 이유 일부 직원들에게 일시적인 어려움/부담이 있음을 인지 MS 오피스 의존성 여부 확인 Who? : 소속 부서, 문서를 주고 받는 대상 What? : 프로그램별 사용 현황 조사(빈도, 강도) How? : 각 직원들이 프로그램을 사용하는 방식 조사 분류하기 문서/서식/매크로 : 더 이상 사용하지 않는 것, 이전 후 사용하지 않을 것, 변환해서 사용할 것 MS 오피스 의존 목록: 절대적인 것, 대체 가능한 것, 사용하지 않는 것 써드파티 프로그램 의존 목록 : 내부 생산 프로세스에 영향을 주는 것과 그렇지 않은 것]

---
시나리오 작성
- 단순한 환경 조성
  - 최소한의 기능 요구 사항과 그에 따른 사무/지원 인원
  - 공동 편집 배제 – 읽기 전용 포맷(PDF)로 내보내기
  - 매크로 개발 배제
- ODF 표준화
  - ODF 포맷을 기준으로 한 조직 전체 표준 제정
  - MS 오피스를 사용해야만 하는 예외 경우
[Speaker Notes: 단순한 환경 조성 최소한의 기능 요구 사항과 그에 따른 사무/지원 인원 공동 편집 배제 – 읽기 전용 포맷(PDF)로 내보내기 매크로 개발 배제 ODF 표준화 ODF 포맷을 기준으로 한 조직 전체 표준 제정 MS 오피스를 사용해야만 하는 예외 경우 복잡한 스프레드시트 기능을 사용하는 경우 MS 오피스를 사용하는 외부 조직과 문서를 교환하는 경우]

---
일반적인 문제
- 호환성 이슈
- 데이터 분석 기능을 주로 사용하는 경우
- 그룹웨어 등 기존 IT 인프라와의 통합
- MS 오피스를 이용한 프로그램 개발
- 기존 습관의 저항
[Speaker Notes: 호환성 이슈 리브레오피스와 MS 오피스를 자주 번갈아 사용하는 경우(내부적/외부적) 매크로를 광범위하게 사용하는 경우(특히 임시로 만들었거나 기록한 매크로) 데이터 분석 기능을 주로 사용하는 경우 피벗 테이블 : 리브레오피스는 피벗테이블에 대해 높은 호환성을 제공하지만, 모든 기능을 지원하지는 않음 자주 사용하지 않는 기능 사용 : 리브레오피스는 엑셀의 거의 모든 기능뿐만 아니라 추가적인 기능을 제공하지만, 엑셀 기능의 100%를 제공하지는 않음 그룹웨어 등 기존 IT 인프라와의 통합 MS 오피스를 이용한 프로그램 개발 MS 오피스 API를 이용한 프로그램은 변환하기 어려움 다른 프로그램과 통합 또는 사용 : 리브레오피스는 비지오, 퍼블리셔, 액세스를 지원하지 않음 쉐어포인트와의 네이티브 통합 기존 습관의 저항 새로운 것에 대한 두려움, 추가 업무의 압박, 강제에 대한 불만, 변화 필요성에 대한 이해와 공감 부족, 생산성 저하, 변화 후 상황 변화에 대한 두려움]

---
문서 형식(포맷)
- 현재 사용 중인 문서 형식?
  - MS 바이너리(오피스 2003 및 이전 버전)
  - OOXML(오피스 2007 및 이후 버전)
  - ODF(리브레오피스, 오픈오피스 등)
- 리브레오피스의 문서 형식 지원 상황
- 전사적 문서 형식 변환?
[Speaker Notes: 현재 사용 중인 문서 형식? MS 바이너리(오피스 2003 및 이전 버전) OOXML(오피스 2007 및 이후 버전) ODF(리브레오피스, 오픈오피스 등) 리브레오피스의 문서 형식 지원 상황 ODF : 기본 문서 형식 MS 바이너리 : 95 ~ 2003까지 모두 지원 OOXML : 모두 지원 전사적 문서 형식 변환? ODF와 OOXML은 거의 흡사한 형식이므로 변환이 자유롭거나 필요 없을 수 있음 문서를 외부로 전달할 때는 PDF 사용 권장 프로그램을 이용한 일괄 변환은 피하는 것이 좋음]

---
Lesson 5.
Best Practice of
Migration to LibreOffice 2 & 정리

---
III. 사용자 변화
- 최종 목표와 중간 목표 확인
- 지원과 교육
- 리브레오피스 배포
- MS 오피스 제거
- 효과적인 의사소통
- 단계별 성과 평가

---
단계별 실행
사전 준비 단계
설계 및 시험 단계
실행 단계
참여 준비
설계 및 시험 단계 준비
실행 준비
이해 관계자 미팅 및
관련 권한 획득
마이그레이션 설계
교육 계획 실행
조직 및 사용자 환경 조사
시험 과정 설계 및 실행
마이그레이션 계획에 따라
리브레오피스 배포
마이그레이션 계획 개략 작성
시험 과정 결과에 따라
마이그레이션 계획 수정
사내 문서 변환
경영진 및 관련 책임자의
이해와 협력 확인
마이그레이션 지원 및
진행 과정 모니터링
MS 오피스 제거
(사전 준비 및 최종 기한 필요)
계획 준수 여부 확인
및 진행 과정 보고

---
사전 준비 단계
소요 시간 : 2 – 4 주
소요 시간에 영향을 주는 요소
조직의 규모
조직 기업 환경의 복잡도
전환에 필요한 준비 여부
이해 관계자의 지원 및 참여
MS 오피스 문서의 자동화
참여 준비
이해 관계자 미팅 및 관련 권한 획득
관련 부서 및 책임자 확인
관계자 미팅 및 권한 획득
사내 관리자들과 작업 시작
조직 및 사용자 환경 조사
MS 오피스 사용량/능숙도에 따른 사용자 구분
기존 지원 시스템 및 교육 자원 확인
마이그레이션 계획 개략 작성
의사소통 계획 작성
영향력이 강하거나 의존 경향이 짙은 사용자를 위한 전략 구상
지원 및 교육 자료 제작
조직 내부/협력사 자원
필요 단계에 비지니스적 관점을 가지고 접근할 수 있는 전략가나 분석가
각 직원의 현재 환경 평가에 기술적 조언이 가능하고, 수준 높은 해결책을 제시할 수 있는 기술 전문가

---
설계 및 시험 단계
소요 시간 : 1 – 2 개월
소요 시간에 영향을 주는 요소
조직의 규모 및 복잡도
이해 관계자의 지원과 참여
사용자의 수와 준비 여부
MS 오피스 문서의 자동화
참여 가능한 내부 인력의 수
기존 지원 및 교육 자원
설계 및 시험 단계 준비
마이그레이션 설계
전체적인 마이그레이션(마스터 플랜)
사업부 단위의 마이그레이션
사내 문서 변환
지원 및 교육
예외 및 조직 특성에 따른 요구 사항
직원들의 협력 및 성공 요소
시험 과정 설계 및 실행
시험 과정의 범위와 그룹 설정
시험 과정 실행
교육 및 지원
시험 과정 평가 및 기록
시험 과정 결과에 따라 마이그레이션 계획 수정
전체 마이그레이션 계획
사업부 단위의 마이그레이션 계획
교육 및 지원 계획
경영진 및 관련 책임자의 이해와 협력 확인
조직 내부/협력사 자원
전반적인 기술적 리더십을 가진 설계자
조직에 특화된 교육과 예외 요구 사항을 처리할 수 있는 기술 전문가
교육 계획을 세우고 교육 개발을 관리할 수 있는 기술 전문가
참여 유도 및 다른 계획/조직과의 문제 해결을 할 수 있는 프로젝트 매니저

---
실행 단계
소요 시간 : 2 – 4 주
소요 시간에 영향을 주는 요소
조직의 규모와 복잡도
사용자 수와 준비 여부
이해 관계자의 지원과 참여
MS 오피스 문서의 자동화
참여 가능한 내부 인력의 수
조직 성향에 따른 마이그레이션 속도
실행 준비
교육 계획 실행
안내팀 및 IT 팀
사업부별 전문가
사용자
마이그레이션 계획에 따라 리브레오피스 배포
사내 문서 변환
마이그레이션 지원 및 진행 과정 모니터링
MS 오피스 제거(사전 준비 및 최종 기한 필요)
계획 준수 여부 확인 및 진행 과정 보고
조직 내부/협력사 자원
전반적인 지원이 가능한 기술 전문가
큰 규모의 프로젝트에서 일정 관리가 가능한 프로젝트 매니저
교육 계획 관리가 가능한 기술 전문가

---
Incorporate input and feedback
타임라인 예제
 1월
프로젝트 시작
이해 관계자 미팅 및
관련 권한 획득
2월
시험 그룹: MS 오피스로 문서
만들기 중지
조직 및 사용자 환경 조사
      7월
마이그레이션 계획 개략 작성
90% 이상의 사용자가
리브레오피스 사용
마이그레이션 설계
이해 관계자들과 함께 초기 계획에
대한 평가 및 수정
시험 과정 설계 및 실행
시험 과정 결과에 따라 마이그레이션 계획 수정
관리자 및 사업부 책임자로부터 의견과 피드백 수렴
경영진 및 사업부 책임자의 승인 획득
교육 계획 실행
마이그레이션 계획에 따라 리브레오피스 배포
사내 문서 변환
마이그레이션 지원 및 진행 상황 모니터링
MS 오피스 제거
(사전 준비 및 최종 기한 필요)
계획 준수 여부 확인
및 진행 과정 보고
마일스톤 =
전사적 의사 소통 계획 수립 및 관리
준비
실행
설계 및 시험

---
정리
- 논의하고 계획하고
- 일부에만 적용해보고
- 최종 실행

---
결론 및 정리

---
Contents
- Lesson 1. 소개
  - 강사 소개
  - 오픈소스 소개
  - 데스크탑용 대표 SW 소개
- Lesson 2. 주요 오픈소스 SW 사용법 안내
  - 리브레오피스
  - 김프
- Lesson 3. OSS 배포 및 전환
  - 성공 사례
  - 실패 사례를 통한 문제점과 해결책 모색
  - 변화 관리
- Lesson 4. Best Practice of Migration to LibreOffice 1
- Lesson 5. Best Practice of Migration to LibreOffice 2 및 정리